## 项目周报
项目周报
项目名称 | 车辆出行一体化智能服务管理平台
当前WBS文件版本 |  | v1.3.2 | 项目经理 | 吴庆顺 | 项目阶段 | 开发阶段
项目总体进度 |  | 55% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2020.6.8-2020.6.14
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
调试好各自软硬设备，进入开发阶段 |  |  |  |  | 2%
初步完成前端和后端的框架搭建 |  |  |  |  | 5%
完成前后端登录注册功能的实现及测试 |  |  |  |  | 5%
遇到的问题及解决方法
无
需领导协调解决的问题和建议
无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
完成车主模块的安卓端和服务器端开发及测试 |  |  |  | 编码文档，测试用例文档 |  | 10%
完成车辆模块的安卓端和服务器端开发及测试 |  |  |  | 编码文档，测试用例文档 |  | 10%