## 项目周报
项目周报
项目名称 | 车辆出行一体化智能服务管理平台
当前WBS文件版本 |  | v1.0.0 | 项目经理 | 吴庆顺 | 项目阶段 | 计划阶段
项目总体进度 |  | 18% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2020.5.18-2020.5.23
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完善了《软件开发计划说明书》 |  |  | 《软件开发计划书》 |  | 2%
在github上新建项目，进行协作开发 |  |  | https://github.com/wuqingshun/VTIISMP |  | 2%
基本完成《可行性分析报告》 |  |  | 《可行性分析报告》 |  | 2%
基本完成《需求规格说明书》 |  |  | 《需求规格说明书》 |  | 2%
遇到的问题及解决方法
无
需领导协调解决的问题和建议
无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
完成《可行性分析与需求分析汇报ppt》 |  |  |  | 《可行性分析与需求分析汇报ppt》 |  | 2%
完成《评审软件需求规格说明文档》 |  |  |  | 《评审软件需求规格说明文档》 |  | 3%
完善《可行性分析报告》 |  |  |  | 《可行性分析报告》 |  | 2%
完善《需求规格说明书》 |  |  |  | 《需求规格说明书》 |  | 4%