## 项目周报
项目周报
项目名称 | 车辆出行一体化智能服务管理平台
当前WBS文件版本 |  | v1.5.1 | 项目经理 | 吴庆顺 | 项目阶段 | 测试阶段
项目总体进度 |  | 85% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2020.6.22-2020.6.27
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成了停车场模块的安卓端和服务器端开发及测试 |  |  |  |  | 8% | 遇到未知bug
完成了《编码文档》的整理汇总 |  |  | 《编码文档》 |  | 2% | 经验不足，测试不到位
遇到的问题及解决方法
停车场模块界面交互卡顿，暂不知原因 |  |  |  | 编码人员继续查找，项目经理进行指导
测试经验不足，测试有遗漏、不到位地方，可能会导致项目风险发生，如异常崩溃、sql注入 |  |  |  | 参考别人成熟项目测试要点，进行补测，项目经理进行指导
需领导协调解决的问题和建议
无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
查找停车场模块安卓端页面交互卡顿的原因并修复 | [5 empty] | 2%
完成《测试用例报告》的整理汇总 |  |  |  | 测试用例文档 |  | 2%
完成《测试分析报告》的编写 |  |  |  | 测试分析报告 |  | 2%
完成《设计与测试PPT》的制作 |  |  |  | 设计与测试PPT |  | 2%
完成《测试分析报告》的编写 |  |  |  | 测试分析报告 |  | 2%
完成《用户使用说明书》的编写 |  |  |  | 用户使用说明书 |  | 2%
完成《项目总结报告》的编写 |  |  |  | 项目总结报告 |  | 3%