## 项目周报
项目周报
项目名称 | 车辆出行一体化智能服务管理平台
当前WBS文件版本 |  | v1.6.3 | 项目经理 | 吴庆顺 | 项目阶段 | 验收阶段
项目总体进度 |  | 100% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2020.6.29-2020.7.4
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
修复了停车场模块安卓端页面交互卡顿的bug |  |  |  |  | 2%
完成了《测试用例报告》的整理汇总 |  |  | 《测试用例报告》 |  | 2%
完成了《测试分析报告》的编写 |  |  | 《测试分析报告》 |  | 2%
完成了《设计与测试PPT》的制作 |  |  | 《设计与测试ppt》 |  | 2%
完成了《用户使用说明书》的编写 |  |  | 《用户使用说明书》 |  | 2%
完成了《项目总结报告》的编写 |  |  | 《项目总结报告》 |  | 3%
遇到的问题及解决方法
时间仓促，些许地方做的不太到位 |  |  |  | 大家共同验收，针对本次项目查缺补漏
需领导协调解决的问题和建议
无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）