## 项目周报
项目周报
项目名称 | 车辆出行一体化智能服务管理平台
当前WBS文件版本 |  | v1.2.0 | 项目经理 | 吴庆顺 | 项目阶段 | 设计阶段
项目总体进度 |  | 43% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2020.6.1-2020.6.6
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成了《概要设计说明书》 |  |  | 《概要设计说明书》 |  | 4%
完成了《概要设计说明书评审文档》 |  |  | 《概要设计说明书评审文档》 |  | 3%
完成了《详细设计说明书》 |  |  | 《详细设计说明书》 |  | 4%
完成了《详细设计说明书评审文档》 |  |  | 《详细设计说明书评审文档》 |  | 3%
遇到的问题及解决方法
对评审文档认知不全，导致评审项不足 |  |  |  | 通过查阅资料，请教有领域专家，及时将缺漏的评审项补全
需领导协调解决的问题和建议
无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
调试好各自软硬设备，进入开发阶段 | [5 empty] | 2%
初步完成前端和后端的框架搭建 | [5 empty] | 5%
完成前后端登录注册功能的实现 | [5 empty] | 5%